| TITR DU PROJET | Projet de renforcement des capacités communautaires en gestion des conflits et promotion de la paix à l’Est de la République Démocratique du Congo, Territoire de Fizi et Uvira. |
| --- | --- |
| Date du démarrage | 01 Janvier 2013 |
| Durée du Projet | 2 ans |
| Zone d’intervention | Territoires de Fizi et Uvira |
| Période de Rapportage | Janvier-Décembre 2014 |
| Les beneficiaries directs | Les communautés locales, les services étatiques, les éleveurs, les agriculteurs et les groupes armés des territoires de Fizi et Uvira |
| Les acteurs appliqués | LPI-ADEPAE-CCI-CM-CN |
| Personnes de Contact | Tharcisse KAYIRA: coordinateur; MUSAFIRI Déo: Point focal |

- ELEMENT SYNTHESE DU CONTEXTE AYANT CARACTERISE LA PERIODE DE RAPPORTAGE

En dépit de la complexité du contexte dans les territoires d'Uvira et de Fizi,  ADEPAE à travers le projet de renforcement des capacités communautaires en gestion des conflits et promotion de la paix à l’Est intervient sur la problématique des conflits liés d’une part à la dynamique des groupes armés congolais et de l’autre celle liée aux conflits intra et inter communautaires dans les deux territoires. Avant l'implémentation de ce projet, personne n’ignore que, les territoires d’Uvira et les hauts plateaux de Fizi étaient considérés comme un bastion des groupes armés et les zones dans lesquelles les conflits intra et intercommunautaire se faisaient montre du jour au lendemain.  En faisait un pas en arrière, nous pouvons dire que  ces conflits tirent leur origine depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours. Bien qu’il y a actuellement des atténuations de ces conflits à travers les actions menée par ADEPAE à travers ses structures locales de transformation des conflits, quelques événements qui surviennent dans les milieux attises de nouveau des conflits intra et intercommunautaire. Nous citons ici les conflits entre la communauté Bafuliru et la communauté de Barundi de la plaine de la Ruzizi en territoire de d'Uvira ainsi que les conflits récurant entre  les éleveurs et les agriculteurs dans les deux territoires et pourtant les deux communautés sont considérées comme sœurs compte tenu de leurs affinités. Il est par ailleurs important de préciser qu’au cours de cette année 2014, le territoire d’Uvira en général et la plaine de la Ruzizi en particulier, reste un territoire où les dynamiques des conflits ne sont pas jusqu’aujourd’hui maitriser par tant d’organisations humanitaires et même les autorités politico-administratives. En guise d’illustration, parlons des événements macabres survenus date du 7 juin 2014, où l’on signala plus d’une trentaine des personnes tuées dans le village de Mutarule. Différentes versions à tendance divisionnistes furent observé dès lors ; certaines accusant la communauté Barundi de la plaine d’être des instigateurs clés de ce massacre dans le souci de venger ses morts. Toutes les victimes étant de la communauté Bafuliru, bon nombre d’acteurs disent que c’est suite au conflit qui déchire la plaine de la Ruzizi entre les communautés Bafuliru et Barundi de la plaine. C’est dans cette optique qu’une mission d’analyse du contexte dans cette partie fut organisée par les organisations de la société civile en vue d’avoir une même compréhension de la problématique en date du 20 au 27 Août 2014 dans le territoire d’Uvira. La vitesse de tension entre les deux communautés étant de croisière, le pessimisme des organisations humanitaires à pouvoir trouver la solution à ce problème reste donc à cet effet visible en dépit des actions menée par les CCI Uvira et ses accompagnateurs.

Par ailleurs dans le territoire de Fizi, le contexte a été dominé par les bruits de bottes des éléments armés. D’une part des combats entre les milices armées et l’armée nationale et de l’autre des tracasseries perpétrées par les groupes armés contre les civiles et surtout dans les zones de transhumance. L’exemple le plus probant est celui survenu en date du 10/10/2014 où 3 éléments FARDC qui étaient en  patrouille dans le village Kaboke de la localité Lwelela,  groupement Balala -Nord, secteur de Tanganyika se sont  affrontés avec les Mai-Mai  soupçonnés  être  du groupe Mahoro de Bijombo en connivence avec certains éléments du colonel EBWUELA.  Au cours de cette opération, le bilan était d'une arme récupérée par  les FARDC  et un élément Mai mai tué. Les militaires FARDC étant débordés par l’ennemi ils ont fait un repli  pour chercher un renfort pouvant contre carrer  l’avancé des Mai-Mai. Profitant du repli des FARDC, les Mai-Mai se sont dirigés dans un village voisin de Kaboke connu sous le nom de Kimanga/Kabala 2 de la localité kamombo2 pour se venger contre leurs personnes tuées accusant la communauté Banyamulenge de travailler de mèche avec les militaires loyalistes basés à Kamombo. Force est de constaté qu’en dépit de ces faits négatifs, certains résultats ont été trouvés par le CN Minembwe. C’est le cas de 26 éléments du groupe armé « local défense » de la localité d’Ibumba qui se sont rendu en date du 10 Septembre 2014 aux FARDC après des séances de sensibilisation et de négociation. Outre ce groupe armé, des contactés se suivirent auprès des autres seigneurs de guerre comme Mulumba, Semahurungure André et le groupe de Raiya Mutomboki. La question qui reste pendante est celle liée à leur accompagnement après leur reddition.

S’agissant de la transhumance dans les deux territoires du projet, malgré l'accord signé à Fizi sur la situation de Kilicha entre les éleveurs et les agriculteurs, cette zone continue à être considérée comme un point d'arriver des vaches en provenance d'Uvira, tout Fizi et les pays voisins. Cette situation crée de nouveau conflit entre éleveurs et agriculteurs. Dans le territoire d'Uvira, il sied de signaler un événement malheureux survenu à Kiliba, l’empoisonnement d'une vingtaine des vaches par un agriculteur de Kiliba en date du  05  novembre 2014 qui avait sollicité aux bouviers d’amener des vaches pour qu’elles broutent dans son champ des Manioc ; chose étonnante,  les feuilles des maniocs étaient empoisonnées. Une histoire malheureuse est difficile à comprendre trois vaches mortes sur le champ et d'autres ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de la population locale. Ce qui veut dire que la transhumance reste une activité motrice des conflits entre les communautés d’autant plus qu’elle est devenue permanente en lieu et place d’être saisonnière. En résumé, tel est le contexte qui a prévalu dans les rayons d’action où ADEPAE intervient au cours de cette année 2014.

- BREF APERCU   NARRATIF ET  RECAPITULATIF  DE  LA PROBLEMATIQUE DU PROJET

Depuis 2007, l’organisation ADEPAE bénéficie d’un appui technique et financier de Life and Peace Institute. Cet appui lui a permis, avec les organisations RIO et ARAL a mené une recherche action participative dans les territoires de Fizi et Uvira afin de comprendre les raison de la persistance des groupes armés dans les  deux territoires. A l’issu de cette recherche,  les conflits fonciers et administratifs, l’appui des communautés aux groupes armés et enfin le problème de la gouvernance locale et l’absence de l’autorité du pouvoir public dans cette partie sont considérés comme les nœuds des problèmes. Soucieux de voir les communautés vivre en paix et en parfaite cohésion, Dans le dialogue intercommunautaire organisé par le trio, les participants ont manifesté leur engagement en élaborant un plan d’action qui a repris les trois problématiques et cela en forme d’actions pour sortir de la crise. Pour que les communautés s'approprient le processus, des cadres de concertation intercommunautaire ont été ainsi mis en place à Minembwe et Uvira sous l’accompagnement de l’organisation ADEPAE et deux autres à Baraka et Bukavu avec l’accompagnement du RIO.

C’est ainsi que, depuis 2010, ces structures, ayant à leur sein des représentants de chaque communauté (pour leur légitimé), ont commencé à réaliser des activités suivant ce plan d’action ressorti dans le DIC. Le projet de renforcement des CCI dans la mise en œuvre des actions de transformation des conflits intercommunautaire a à cet effet été implémenté avec toujours l’appui financier de LPI par le canal de son bailleur SIDA. Afin de consolider les acquis de ce premier projet, en 2013 il fut retenu dans le programme STAREC du gouvernement congolais avec le titre du projet de renforcement des capacités communautaires en gestion des conflits et promotion de la paix à l’Est de la RDC, territoire de Fizi et Uvira. Appelé communément I4S, ce projet avec le premier a mis son accent sur le premier problème, à savoir les conflits fonciers et administratifs en ciblant un seul aspect « la transhumance » comme activité qui met au prise la communauté dite éleveur à celles dites agriculteurs. Lors du déroulement de cette activité, les uns accusent les autres de ravage de leurs champs tandis que d’autres rétorquent en accusant une partie de vol et blessage de leurs vaches. C’est en ce sens que des activités furent organisés sur l’ensemble des zones de départ et d’arriver afin de voir dans quelle mesure cette activité peut être accompagnée pour réduire le cycle des violences. Il ne fallait pas seulement se limiter aux actions liée à la transhumance car  ces communautés pour sauvegarder leurs intérêt avait pris l'option des crées les groupes. Dans l'optique d'amener les communautés à se désengager des groupes armés, ADEPAE appui les activités des négociations organisées par les CN de Minembwe et d'Uvira  auprès des groupes armés des hauts et moyens plateaux d'Uvira. Pour ce faire, ADEPAE vient d'organiser deux atelier d'échange et de sensibilisation des groupes armés dans le souci de faire participer les communautés à la prise des décisions et à étudier ensemble des nouvelles stratégies de désengagement. Etant composé de trois problématiques dont, le conflit foncier administratif, le désengagement des groupes armés congolais actifs et la restauration de l’autorité de l’Etat dans les territoires de Fizi et uvira, le projet de renforcement des capacités communautaires en gestion des conflits et promotion de la paix à l’Est n’a cerné que les deux premiers résultats cités ci-haut. C’est dans ce sens qu’ADEPAE et RIO, organisèrent une retraite à Murhesa en vue de réfléchir sur les textes de taxes dans les entités territoriales décentralisées. Suite au temps imparti, les activités de cet out come ont été reprogrammées pour le premier trimestre de l’année 2015.

- Objectif global

Contribuer à la cohabitation pacifique des communautés vivant dans les territoires de Fizi et Uvira par la transformation positive des conflits.

- Objectifs spécifiques

- Accompagner les CCI et les Comités mixtes à réduire sensiblement les conflits à travers les séances de médiation et négociation qu’ils organisent dans les territoires de Fizi et Uvira,

- Améliorer les capacités des structures locales à résoudre les conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs d’une part, et de l’autres les éleveurs aux chefs coutumier en vue d’un bon déroulement de la transhumance dans les territoires d’Uvira et Fizi.

- Accompagner les communautés vivant dans les deux territoires à se désengager des groupes armés locaux encore actifs.

- Mise en œuvre des activités.

| PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS | REFERENCE DES INDICATEURS DE RAPPORTAGE | APPRECIATION QUALITATIVE |
| --- | --- | --- |
| 1. Les CCI deviennent des cadres viables de référence des communautés pour la gestion des conflits locaux ; dotés des compétences en techniques de négociation/ médiation | - 12/12 mois d’appui institutionnel prévus ont été réalisés pour couvrir les frais fixes de chacun de 2 CCI de janvier à décembre 2014 (soit un taux de réalisation de 100%). - 1/1 formation organisée en faveur des CCI en PMEL à Minembwe avec les membres des CCI, membres des CM et CN. Cette activité s’est réalisée en date du 26 au 27 Novembre 2014. S'agissant des participants, du côté d'Uvira il y avait 4 membres du C.C.I dont 1 femme, 3 membres du CM et 1 CN; pour le site de Minembwe, 4 membres du CCI dont 1 femme, 2 membres du CM et 1 CN, pour Baraka 4 membres dont 1 femme, 5 membres des CM et 1 CN. S'agissant du CCI Bukavu, nous avons 4 personnes tous hommes. Outre ces membres des structures, le Duo était représenté comme suit: 4 chercheurs, 3 animateurs, 1 chef de projet et 1 chef de programme d'ADEPAE. La participation totale est de ce fait de 38 personnes. 12/12 réunions ordinaires tenues par les CCI Uvira en date du : 31/01/2014, 22/02/2014, 23/03/2014, 18/04/2014, 02/05/2014, 22/06/2014, 21/7/2014, 05/8/2014, 09/9/20143/10, 01/11/2014 et 13/12/2014 et à Minembwe en date du 15/1/2014, 28/2/2014, 29/3/2014, 07/4/2014, 06/5/2014, 10/6/2014,17/7/2014, 08/8/2014, 05/9/2014 27/10/2014 ; 15/11 et 12/12/2014. Signalons aussi que 34 personnes composent les deux CCI en dépit des absences de certains membres lors des différentes réunions dont 4 femmes à Minembwe et 05 femmes pour le CCI Uvira. - 1/1 rencontre inter CCI organisée à Minembwe en date du 28 au 30 novembre 2014 à Minembwe. S'agissant des participants, du côté d'Uvira il y avait 4 membres du C.C.I dont 1 femme, 3 membres du CM et 1 CN; pour le site de Minembwe, 4 membres du CCI dont 1 femme, 2 membres du CM et 1 CN, pour Baraka 4 membres dont 1 femme, 5 membres des CM et 1 CN. S'agissant du CCI Bukavu, nous avons 4 personnes tous hommes. Outre ces membres des structures, le Duo était représenté comme suit: 4 chercheurs, 3 animateurs, 1 chef de projet et 1 chef de programme d'ADEPAE. La participation totale est de ce fait de 38 personnes. - 3/4Rencontres intra et inter communautaires entre les membres du CCI Uvira et les représentants des communautés ethniques tenues successivement à Sange, Mutarule et Bwegera en 18/12/2014 regroupant 62 hommes dont 10 femmes. Pour la rencontre inter communautaire pour la situation de la plaine entre les communautés Barundi et Bafulero. | Les nouvelles structures dans le projet comme les CN et certains CM ont vu leurs capacités renforcées dans le PMEL. De ce fait, les participants ont pris l’engagement d’utiliser l’outil PMEL lors de la prochaine planification des activités. L’implication des membres des CCI a été plus manifeste dans les deux sites du projet et ont tous participer à la planification des activités à réaliser. Les expériences ont été partagées avec toutes les parties impliquées dans le projet, Des nouvelles orientations ont été faites par les participants pour la bonne évolution du projet. |
| 2. Les mécanismes mis en place par les éleveurs, les agriculteurs, les chefs locaux et les autorités politico administratives, par l’accompagnement de LPI et du DUO ont permis aux CCI de réguler les activités de la transhumance et de réduire substantiellement le nombre des conflits entre les protagonistes. | - 108 rencontres de médiation et négociation organisées par les CM dont 60 pour Uvira avec un total des 157 personnes dont 35 femmes et 48 rencontres pour Minembwe avec 105 participants dont 27 femmes. Il est important de signaler que d'autres rencontres n'ont pas été financées mais réalisées par le CM sur demande de la communauté locale en conflit. - 3/3 réunions mixtes regroupant 270 personnes dont 71 femmes et 209 hommes ont été tenues. Le Duo a financé deux réunions qui sont souvent éclatée en deux ou trois réunions selon la réalité du terrain. Pour la préparation de la transhumance, ces rencontres se sont tenues successivement à Kabunambo en date du 30/2/2014, Runingu en date du 10/3/2014, Kakamba 2 et 24/2/2014, Kiliba en date du 7 et 29/04/2014 et Ndunda en date du 24/03/2014 et 3/05/2014 dans les A Uvira et toutes ces réunions ont réuni au total 150 personnes dont 40 femmes et 110 hommes. Par contre à Minembwe ces rencontres avaient eu lieu dans les villages de Mishashu en date du 10/3/2014, 15/4/2014, Asulukwa 6/05/204 et Kabingo en date du 18/09/2014 regroupant au total 120 personnes dont 31 femmes et 89 hommes. Outre ces quelques rencontres, d'autres étaient réalisées en date du 25 Octobre et la seconde en date du 15 Novembre 2014. - 0/2 formation des CM en techniques de règlement des litiges à Uvira et à Minembwe. Cette activité a été reprogrammée pour le première trimestre 2015. - 1/1 formation en faveur des services territoriaux est organisée successivement à Fizi en date du 7 au 9 décembre 2014 et à Uvira en date du 16 au 18 décembre 2014. S’agissant des participants, à Fizi, il y avait eu 13 participants (tous des hommes) contre 12 à Uvira dont 1 femme et 11 hommes. - 4/4 rencontres entre les membres des CCI et les communautés. Elles avaient réuni 240 personnes dont 45 femmes et 195 hommes dans les sites d'Uvira et Minembwe. Ces dernières ont eu lieu à Uvira en date du : 27/06/2014 et à Minembwe en date du 6/03/2014, 26/06/2014 et 09/9/2014. - 4/4 Rencontre cci avec les autorités: 204 personnes dans les deux sites à savoir Uvira 102 personnes dont 46 femmes tandis qu'à Minembwe il y avait aussi 102 dont 33 femmes. Ces rencontres se sont tenues en date du 19/03/2014 et 13/06/2014 dans le site d'Uvira, alors qu'à Minembwe en date du 12/03/2014, 12/06/2014 et 16/09/2014. Il sied de signaler que le frais d'une activité pour le compte de CCI Uvira a été affecté aux activités d'intra et inter communautaire. - 12/12 mois d’appui institutionnel prévus ont été réalisés pour couvrir les frais fixes de chacun de 9 CM de janvier à décembre 2014 (soit un taux de réalisation de 100%), on dénote 5 Cm à Uvira et 4 à Minembwe. . | Petit-à-petit les CM commencent à devenir des cadres viables de référence dans la régulation des conflits opposant à la fois les agriculteurs aux éleveurs et les Chefs coutumiers. La collaboration entre les CM et les chefs des éleveurs est nouées afin de conduire la campagne de la transhumance prochaine, Un tableau synoptique des conflits liés à la transhumance et élaboré par les CM selon le site d’intervention Les capacités des services œuvrant dans la transhumance a été accrue et les différentes stratégies appliquées par les CM dans la régulation de la transhumance sont mises à la portée des services compétents de l’IPAPEL L’engagement de continuer à accompagner les CM et le bon déroulement des campagnes de la transhumance a été pris par les services de l’agriculture, pêche et élevage |
| 3. Contribuer au désengagement des groupes armés nationaux encore actifs dans les territoires d’Uvira et de Fizi et au rétablissement de l’autorité de l’état dans ces zones | - 9/9 réunions ordinaires des 2 CN tenues bénéficiant de l’appui des accompagnateurs et d’autres tenues en extra ordinaires à raison de 12 rencontres/sites. Ces rencontres ont regroupées 14 personnes dont 7 à Uvira avec 2 femmes et à Minembwe 7 tous hommes. Pour le CN Uvira, c’était en date du 14/04/2014, 8/05/2014, 22/06/2014, 07/07/2014, 20/08/2014, 5/09/2014, 14 Octobre, 11 Novembre et 5 Décembre et du côté de Minembwe c’est successivement le 16/04/2014, 11/05/2014, 20/06/2014, 10/07/2014, 21/08/2014, 09/09/2014, 17 Octobre, 4 Novembre et 8 Décembre 2014. - 9 contacts tenus auprès des autorités politico administratives dont 6 pour le compte du CN Minembwe et 3 pour le CN Uvira. - 3/4 ateliers échange et des sensibilisations des groupes armés dont 4 à Uvira et 4 autres à Minembwe avec la participation de 272 personnes à raison de 136 pour chaque site. A Minembwe, cette activité s’était tenue en date du 20/3/204, 22/5/2014, 8/9/2014, 3/12/2014 tandis qu’à Uvira c’était en date 21/3/204, du 13/12/2014. Comme nous l'avions dit précédemment le frais relatif à une autre activité ont servi pour les rencontres intra et inter communautaires d'Uvira. - 4/4 rencontres de négociation organisées dans le site d’Uvira et Minembwe. Dans le site de Minembwe, 4 rencontres ont eu a être réalisées auprès de Mai Mai Kazadi en date du 11/11/2014, Tawimbi en date du 22/10, Bilonze Bishambuke 09/11/2014 et le Groupe Rahiya Mutomboki en date du 29/10. à Uvira, auprès des saigneurs de guerre des groupes Mai-Mai Karakara et Nyerere en date du 12/11/2014, et Makanaki et Molière 16/11/2014 et 15/12/2014. D'autres rencontres ont eu lieu dans les deux sites selon le contexte et les demandes des autorités coutumières d'une part et les leaders des groupes armés de l'autre. - 1/2 formation organisée en faveurs des membres des CN. A Minembwe, cette formation s’était tenue en date du 26/3/2014n regroupant 7 personnes dont 7 femmes et 0 femmes et à Uvira en date du 25/3/2014 avec 7 personnes dont 2 femmes et 5 hommes. - 1 recommandation du CN Minembwe adressée à l’autorité en place pour délivrer les attestations de circulation aux 26 éléments rendus suite aux sensibilisations organisées en date du 10/09/2014 et à Uvira en du 22/12/2014 ayant abouti à la reddition des 3 éléments et deux armés du groupes armés Molière. | La question des GA devient le souci des toutes les communautés vivant dans les territoires de Fizi et Uvira. Afin d’arriver aux résultats plus escomptés, les CN travaillent en concert avec les chefs locaux, autorités politico-administratives et militaires, les jeunes et les éléments qui se sont rendus afin d’influencer leurs paires à se désengager. Les stratégies devant conduire le processus sont une fois de plus développées par les parties. Certains éléments rendus comme du côté de Minembwe s’impliquent dans la sensibilisation des autres éléments réfractaires encore en brousse. |
| 4. L’autorité de l’état est restaurée dans la gestion des taxes aux niveaux des entités décentralisées avec une partcipation citoyenne active | - 0/1 séance de restitution organisée dans les zones sous couvertes par les CCI Uvira et Minembwe faute des outils non disponible, cette activité a été reprogrammée dans le premier trimestre de l'exercice 2015. - 1/1 texte disponible en faveur des Etd mais pas encore vulgarisé. - 0/1 accompagnement dans la vulgarisation des textes réalisé au cours de ce dernier trimestre - 0/1 réunion entre les acteurs d’Etat et les communautés locales tenue | RAS Les textes sur les ETD et la nomenclature des taxes attendent d'être imprimés pour être vulgarisés. |

- DIFFICULTES RENCONTREES

Au cours de cette année 2014, les difficultés rencontrées sont les suivantes :

- Moyen financier limité : souvent le retard dans le déblocage de fond par LPI handicapé la réalisation des activités sur terrain selon le programme ou la planification opérationnelle. Ce qui provoqua comme conséquencela non réalisation de certaines activités prévues.

- L’étendue de la zone du projet : les deux territoires du projet étant vaste et le besoin étant plus nombreux, il arrivait de fois que les structures intervenaient au-delà de la couverture du projet

- Evolution contextuelle rapide : le contexte dans lequel les accompagnateurs des CCI et les structures travaillaient est resté mouvant du jour le jour. Le combat dans certaines zones, la multiplicité des acteurs, ont été observés au cours de cette année 2014.

- Le climat aussi n’a pas rendu la tâche facile à la réalisation des activités sur terrain.

- LECONS TIREES

- La meilleure réussite du projet jusqu’à l’atteinte des résultats dépend de l’implication de tous les acteurs selon la thématique,

- Les présidents des communautés (Lubunga) jouissent de leur influence sur cette décision communautaire dans le CCI.

- La dégression des structures locales de transformation des conflits suite au conflit intra et intercommunautaire qui rongent le territoire d'Uvira.

- Si les éléments des groupes armés sont bien informés sur le processus et sont bien encadrés, cela influencerait même les autres à adhérer au processus de reddition après sensibilisation des CN,

- Impliquer les leaders communautaires au niveau de la base est un atout pouvant conduire à l’atteinte des résultats sur le désengagement des Groupes armés.

- L'effet de travailler avec les personnes influentes des milieux renforce davantage la confiance auprès de la couche cible.

- LES OPPORTUNITES A SAISIR et DEFIS

- L’implication des autres acteurs dans les activités que réalise ADEPAE dans la transformation des conflits,

- L’engagement des éléments démobilisés à poursuivre la sensibilisation auprès de leurs paires afin qu’ils rejoignent aussi à leur tour le processus de désengagement

- Orienter certaines activités du projet de l'exercice 2015 sur la prise en charge socio-économique des éléments des groupes armés intégrant la vie civile.

- L’organisation d’une RAP spécifiquement pour la plaine de la Ruzizi reste un des pistes à explorer afin d’amener les communautés à cohabiter ensemble

- RECOMMANDATIONS.

- Que le Duo sous l'appui de LPI fasse de nouveau une recherche sur la persistance des groupes armés dans les deux territoires.

- Qu’ADEPAE sous l'accompagnement technique de LPI fasse une analyse des conflits de la plaine de la Ruzizi.

- Qu’une analyse approfondie soit faite sur l’avenir des CCI et l’appropriation de l’approche par les communautés.

- Que les accompagnatrices des CCI fassent un plaidoyer permettant à suppléer le processus de désengagement des groupe armés, au besoin élaborer un projet d’accompagnement du processus selon le besoin ressenti sur terrain,

- Que les structures de base (CCI, CM, CN) s’approprient la démarche entreprise par ADEPAE en vue d’œuvre d’être des véritables catalyseurs du changement dans leurs entités respectives

CONCLUSION

Le projet de renforcement des capacités communautaires en gestion des conflits et promotion de la paix à l’Est est un acquis pour les communautés dans la régulation des conflits inter communautaires. Poursuivant son cours de chemin, l’année 2014 a été plus marqué par le règlement des conflits entre éleveurs et agriculteurs, les conflits inter ethniques mais aussi la problématique du désengagement des groupes armés congolais. Ce qui traduit C’est pourquoi, dedans il résume les activités de 18 mois du projet soit Janvier 2013 - juin  2014. Pendant cette période, les activités planifiées avaient mis l’accent sur les activités liées à la cohabitation pacifique entre les agriculteurs accusant les éleveurs de la dévastation de leurs cultures et ces derniers accusant les premiers à blesser leurs vaches en transhumance. Avec ce contexte, ADEPAE sous l’accompagnement de LPI avait focalisé son attention sur l’accompagnement de proximité des CCI  et CM. Les groupes cibles que le projet a touché au cours de ces périodes étaient les groupes agro-pastoraux,  les autorités politico-administratives et les communautés des territoires d’Uvira et celles du haut plateau de Fizi.

Autant des résultats ont été atteints suite aux activités réalisées sur le terrain par les structures locales de transformation des conflits sous l’accompagnement d’ADEPAE. Il ya lieu de dire que les CCI restent des cadres des  références  de transformation des conflits intra et  intercommunautaires dans leurs rayons d’actions. En dépit des quelques problèmes qui rongent le CCI Uvira au sein de l’équipe, cette référence est approuvé non seulement par les résultats des activités à certains confits mais aussi suite à la confiance rétablie entre les autorités tant politico-administratives (du niveau local au niveau national) et coutumière et les CCI mais aussi au plus bas niveau de nos interventions, il faut parler des autres structures comme les CN, CM qui ne cessent de travailler d’un côté pour l’apaisement de la transhumance et de l’autre pour sensibiliser les groupes armés congolais à sortir de la brousse mais aussi aux communautés de se désengager des groupes armés.

Les défis qui restent à relever dans le rayon d’action du projet est de faire une étude approfondie sur le conflit de la plaine de la Ruzizi entre le Barundi de la plaine  et Bafuliru. Un contexte qui compromet la bonne marche des activités dans cette zone. C’est pour cela que l’organisation ADEPAE avec l’appui technique de LPI doit accompagner le cadre de concertation intercommunautaire d’Uvira pour afin étudier les mécanismes ainsi que les stratégies adéquates afin d’apaiser tant soit peu la tension qui ronge cette partie et pourtant considérée comme un levier pour l’économie de la province du Sud-Kivu. Il est aussi important de se pauser la question sur les problématiques des groupes armés congolais  et la bonne gouvernance  qui paraissent être une réponse appropriée face à cette situation contextuelle. La non intégration de l’aspect de réinsertion des éléments des groupes armés après sensibilisation reste un frein pour persuader les GAC à se désengager. Le pain étant sur la planche, nous pensons que travailler en concert avec d’autres acteurs dans cette approche pourrait aider à atteindre des résultats probants relatifs au troisième résultat du projet étant donné qu’il est plus complexe et nécessite plus de fond.

Fait à Bukavu, le  16 Janvier 2015

Déo MUSAFIRI Esongo

Point focal Projet

LES ANNEXES

- Rapport de l’Inter CCI

- Rapport des formations des services territoriaux

- Rapports des ateliers d’échanges et de sensibilisation

- PV de reddition des groupes armés

- Note circulaire adressée au CCI de Minembwe pour la préparation de la transhumance

- Les différentes analyses du contexte

- Rapports mise en place des CN

- Rapports des préalables